## งบเงินบำรุง
แบบสรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการงบเงินบำรุงโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ | โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน | งปม.รวม (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบ | ระยะเวลาดำเนินการ(ไตรมาส) |  |  |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งสสจ.อบ. | ได้รับอนุมัติจากสสจ. | เบิกเงินแล้ว
กลุ่มงานทันตกรรม
1 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สุงอายุภาวะพึ่งพิง | 17280 | กลุ่มงานทันตกรรม | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการพยาบาล
2 | โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง | 6600 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง | √ | [5 empty] | √ |  |  | สสจ.อนุมัติแล้วยังไม่ดำเนินการ
3 | โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ | 3075 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | ดำเนินการเบิกเงินแล้ว
| ตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอกซย์ปอด |  | NCD | [10 empty] | ยังไม่ดำเนินการส่งสสจ.อนุมัติโครงการ
4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ | 16000 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| ทั้งเบื้องต้นและขั้นสูงทั้งภายในหน่วยงานและเครือข่าย |  | (ER)
5 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม | 20000 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  |  | √ | ได้รับอนุมัติจากสสจ.อบ. จำนวน 23 โครงการ
| รับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย |  | (ER) | [9 empty] | ดำเนินการทำโครงการเสร็จแล้ว 8 โครงการ
| ทั้งภายในหน่วยงานและเครือข่าย | [11 empty] | ยังไม่ดำเนินการเขียนโครงการส่งสสจ.อนุมัติ 1 โครงการ
6 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ HA | 91950 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  | √
7 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ QA | 7600 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
8 | โครงการอบรมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ | 12000 | กลุ่มการ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ |  | พยาบาล
NCD
9 | โครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | 53530 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  | √
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | NCD
10 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน | 45000 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  | √ |  |  |  |  | √
| และความดันโลหิตสูง |  | NCD
งานกายภาพบำบัด
11 | โครงการทดสอบสมรรถภาพ | 2675 | งาน | บำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| ทางกายเจ้าหน้าที่ รพ. |  | กายภาพบำบัด
12 | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อ.สว่างวีระวงศ์ | 144000 | งาน | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
กายภาพบำบัด
13 | โครงการทำรองเท้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ | 450000 | งาน | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
| (Plantar Fasciitis) |  | กายภาพ
บำบัด
งานแพทย์แผนไทย
14 | โครงการทับหม้อเกลือมารดาหลังคลอด | 17280 | งานแพทย์แผนไทย | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
15 | โครงการส่งเสริมการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย อำเภอสว่างวีระวงศ์ | 10000 | งานแพทย์แผนไทย | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  | √
งานรังสีวินิจฉัย
16 | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย | 4300 | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  | √ |  |  |  |  | √
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
17 | โครงการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ | 4300 | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  |  | √ |  | ค่าตรวจประเมิน
18 | โครงการตรวจวัดรังสีประจำบุคคล | 3000 | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  |  | √ |  | ค่าตรวจประเมิน
งานเทคนิคการแพทย์
19 | โครงการสอบเทียบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ | 10000 | งานเทคนิค | เงินบำรุง | √ |  |  |  | ค่าตรวจประเมิน
20 | โครงการทดสอบประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก | 19500 | งานเทคนิค | เงินบำรุง |  |  | √ |  | ค่าตรวจประเมิน
| ( EQA) |  | การแพทย์
21 | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | 7000 | งานเทคนิค | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
| ทางการแพทย์และสาธารณสุขจากคณะกรรมการ |  | การแพทย์
ระดับจังหวัด
22 | โครงการอบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจและทดสอบความชำนาญ | 8000 | งานเทคนิค | เงินบำรุง | √ |  |  |  | ค่าตรวจประเมิน
| ในการตรวจวิเคราะห์ให้แก่ รพ.สต.7แห่งและเจ้าหน้าที่ |  | การแพทย์
รพ.ที่เกี่ยวข้อง
23 | โครงการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์2560 | 40000 | งานเทคนิค | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| การแพทย์2560จากสภาเทคนิคการแพทย์(Re-LA2) |  | การแพทย์
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
24 | โครงการอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการ | 597500 | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| บริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม |  | จัดการ
ทั่วไป
25 | ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง | 12860 | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| “สื่อสารด้วยใจ สายใยองค์กร” |  | จัดการงานทั่วไป
26 | โครงการ Happy MOPHกระทรวงสาธารณสุข | 16460 | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  | √
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | จัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานาภสัชกรรม
27 | โครงการส่งเสริมการใช้อย่างอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายอำเภอสว่างวีระวงศ์ | 3000 | กลุ่มงานเภสัชกรรม | เงินบำรุง |  | √ |  |  | √ | ยังไม่ดำเนินการเขียนโครงการส่งสสจ.อนุมัติ
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ
28 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้การใช้งาน | 9800 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
”ระบบสมาร์ทแลป ดูประวัติการรักษาผู้ป่วยออนไลน์”
29 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 12200 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
การพัฒนางานจัดเก็บรายได้
30 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน 43 | 10800 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง | √ | [6 empty] | √
แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน ในโปรแกรม HIWIN
31 | โครงการประชุมเชิงวิชาการสรุปผลการดำเนินงาน | 83500 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
ประจำปี2566
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
32 | โครงการวิจัยเรื่อง"ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่ไม่มีโรคจิตร่วม ในเขตอำเภอสว่าง วีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 56000 | กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม | เงินบำรุง | √ | √ |  |  |  |  | √
33 | โครงการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง/กลุ่มโรค | 23040 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
| เรื้อรัง/โรคติดต่อ/ผู้ป่วยยาเสพติด |  | ปฐมภูมิและ
องค์รวม
34 | โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร | 7350 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  | √
| และส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในบุคลากร |  | ปฐมภูมิและ
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | องค์รวม
35 | โครงการพัฒนางาน กิจกรรมโรงพยาบาลลดโลกร้อนพัฒนาGreen and clrean Plus ต่อเนื่อง | 7000 | กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  | √
36 | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 20900 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  | √
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | ปฐมและองค์รวม
37 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค | 11520 | กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
38 | โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณ | 18000 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง |  | √ |  |  |  |  | √
| มูลฝอยการทิ้ง การคัดแยกมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง |  | ปฐมภูมิและ
| ตามหลัก 3Rs |  | องค์รวม
39 | โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง | 60000 | กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
40 | โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส | 12000 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  |  | √
| ใส่ใจเอดส์ |  | ปฐมภูมิและองค์รวม

## งบPP ของรพ.
ลำดับ | โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน | งปม.รวม (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบ | ระยะเวลาดำเนินการ(ไตรมาส) |  |  |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งสสจ.อบ. | ได้รับอนุมัติจากสสจ. | เบิกเงินแล้ว
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
1 | โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 4000 | กลุ่มงานบริการ | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
| เครื่อข่ายงานโรคติดต่อ |  | ปฐมภูมิและ
กลุ่มงานการพยาบาล
2 | ห้องเรียนมือใหม่ | 5000 | งาน NCD | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ | 10000 | งาน NCD | งบ PP |  | √ | √ | √ |  |  | √
บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4 | โครงการคัดกรองภาวะ | 8000 | งาน NCD | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
5 | โครงการตรวจคัดกรองสมรรถ | 3000 | งาน OPD | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
ภาพปอด
6 | โครงการประชุมวิชาการIC | 8000 | งาน IC | งบ PP |  | √ |  |  |  |  | √
กลุ่มงานทันตกรรม
7 | โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริม | 8100 | กลุ่มงานทันต | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
| ทันตสุขภาพในเด็ก 0-2 ปี รพ.สต.ที่ไม่มี |  | กรรม
ทันตบุคลากร
8 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 5000 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ทันตกรรม
9 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 8400 | กลุ่มงาน | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัยใน รพ.สต. |  | ทันตกรรม
| ที่ไม่มีทันตบุคลากร |  | และ รพ.สต.
10 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 12250 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา |  | ทันตกรรม
11 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ | 8750 | กลุ่มงาน | งบ PP |  | √ |  | √ |  |  |  | √
| ในผู้สูงอายุและตรวจคัดกรองฟันเทียม |  | ทันตกรรม
12 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | 8750 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ | √ |  |  | √
| ในสถามประกอบการ |  | ทันตกรรม
13 | ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ เรื่อง | 3000 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
| รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก |  | ทันตกรรม
งานแพทย์แผนไทย
14 | โครงการพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้าน | 10000 | งานแพทย์แผนไทย | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
งานกายภาพบำบัด
15 | ป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ | 5200 | กายภาพ | งบ PP |  |  | √ |  |  |  |  | √
| ในชุมชน |  | บำบัด

## งบ PP
ลำดับ | โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน | งปม.รวม (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบ | ระยะเวลาดำเนินการ(ไตรมาส) |  |  |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งสสจ.อบ. | ได้รับอนุมัติจากสสจ. | เบิกเงินแล้ว
1 | โครงการพัฒนาระบบการดูแล สุขภาพ | 10000 | งานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่งงานเวชฯ | PP |  |  |  | √ |  |  | √
แม่และเด็ก พัฒนามาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
2 | โครงการโรงเรียนรอบรู้ | 9000 | งานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่งงานเวชฯ | PP |  |  | √ | √ |  |  | √
4 | ศูนย์เด็กปลอดโรค ปลอดภัยอนามัยดีสูงดี | 10000 | งานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่งงานเวชฯ | PP |  |  | √ |  |  |  | √
สมส่วน พัฒนาการสมวัย
5 | โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ | 20000 | งานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่งงานเวชฯ | PP |  |  | √ |  |  |  | √
พอ.สว. อำเภอสว่างวีระวงศ์
6 | โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 4000 | กลุ่มงานบริการ | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
| เครื่อข่ายงานโรคติดต่อ |  | ปฐมภูมิและ
7 | โครงการอบรมป้องกันและ | 10000 | ควบคุมโรค | PP |  |  | √ |  |  |  | √
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
8 | โครงการอบรมมาตรฐานความ | 6000 | ควบคุมโรค | PP |  |  | √ |  |  |  | √
สะอาดปลอดภัยในสถาน ประกอบการ
และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการ
9 | โครงการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครอง | 11000 | งานคุ้มครอง | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
| ผู้บริโภคเข้มแข็ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ |  | ผู้บริโภค
10 | โครงการเฝ้าระวัง ผู้บริโภคด้าน | 12000 | งานคุ้มครอง | งบ PP |  |  | √ |  |  |  |  | √
| ผลิตภัณฑ์สุขภาพและส่งเสริม |  | ผู้บริโภค
ส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์
11 | โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ | 7000 | งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม | PP |  | √ | [5 empty] | √
12 | โครงการการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ | 64000 | พัฒนาคุณภาพ | pp |  | √ | √ | √ |  |  | √
ระดับอำเภอสู่ระดับตำบลสุขภาพยั่งยืน
กิจกรรม
13 | โครงการพัฒนาศักยภาพ สสม | 10000 | พัฒนาคุณภาพ | งบ PP |  |  | √ |  |  |  |  | √
และบูรณาการ อสค.ต้นแบบ
14 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร | 14000 | พัฒนาคุณภาพ | งบ PP |  | √ | [5 empty] | √
ประจำหมู่บ้าน (อสม. 4.0 )
อำเภอ สว่างวีระวงศ์
15 | ห้องเรียนมือใหม่ | 5000 | งาน NCD | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
16 | โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ | 10000 | งาน NCD | งบ PP |  | √ | √ | √ |  |  | √
บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
17 | โครงการคัดกรองภาวะ | 8000 | งาน NCD | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
18 | โครงการตรวจคัดกรองสมรรถ | 3000 | งาน OPD | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
ภาพปอด
19 | โครงการประชุมวิชาการIC | 8000 | งาน IC | งบ PP |  | √ |  |  |  |  | √
20 | โครงการพัฒนาระบบการดูแล | 6200 | งานNCD | งบ PP |  | √ |  |  |  |  | √
สุขภาพจิตเด็ก กลุ่ม 4 โรคหลัก
21 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5000 | งานNCD | PP |  | √ |  |  |  |  | √
ในสถานศึกษา
22 | โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 11000 | งานNCD | pp | √ | [5 empty] | √
ประชาชนเชิงรุก ปี 2565
23 | โครงการชุมชนในวิถีใหม่ | 10000 | งานNCD | PP |  |  | √ |  |  |  | √
ห่างไกลโรค NCDs
24 | โครงการพัฒนาระบบบริการ | 14250 | งานสุขภาพจิต | งบ PP |  | √ | √ | √ |  |  | √
งานสุขภาพจิต
25 | โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริม | 8100 | กลุ่มงานทันต | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
| ทันตสุขภาพในเด็ก 0-2 ปี รพ.สต.ที่ไม่มี |  | กรรม
ทันตบุคลากร
26 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 5000 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ทันตกรรม
27 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 8400 | กลุ่มงาน | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัยใน รพ.สต. |  | ทันตกรรม
| ที่ไม่มีทันตบุคลากร |  | และ รพ.สต.
28 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 12250 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา |  | ทันตกรรม
29 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ | 8750 | กลุ่มงาน | งบ PP |  | √ |  | √ |  |  |  | √
| ในผู้สูงอายุและตรวจคัดกรองฟันเทียม |  | ทันตกรรม
30 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | 8750 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ | √ |  |  | √
| ในสถามประกอบการ |  | ทันตกรรม
32 | ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ เรื่อง | 3000 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
| รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก |  | ทันตกรรม
33 | โครงการพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้าน | 10000 | งาน | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
34 | ป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ | 5200 | กายภาพ | งบ PP |  |  | √ |  |  |  | √
| ในชุมชน |  | บำบัด
35 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา | 8000 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ | PP |  | √ | √ | √ |  |  | √
ศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศอำเภอสว่างวีระวงศ์
36 | โครงการนิเทศงานผสมผสาน | 30000 | ยุทธศาสตร์ | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  |  | √
ระดับอำเภอเครือข่ายอำเภอ
37 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ | 8000 | งานการเงิน | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  | √
| งานด้าน การเงินการบัญชี และพัสดุ |  | และบัญชี
38 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 6150 | งานพัฒนา | PP |  | √ | √ | √ |  |  | √
| และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก |  | คุณภาพและ
| คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ |  | รูปแบบ
| (พชอ.) สว่างวีระวงศ์ ประจำปี 2565-2566 |  | บริการ
39 | โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข | 2900 | งานพัฒนา | PP |  |  | √ |  |  |  |  | √
| กระทรวงแห่งความสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ |  | คุณภาพและ
| อ.สว่างวีระวงศ์ .อุบลราชธานีปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |  | รูปแบบบริการ
40 | โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ | 9000 | งานพัฒนา | PP |  | √ | √ |  |  |  | √
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล |  | คุณภาพและ
| (รพ.สต.ติดดาว) อำเภอสว่างวีระวงศ์ |  | รูปแบบบริการ
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ2566
41 | โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม | 9900 | งานพัฒนา | PP |  | √ | √ | √ |  |  | √
| ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี |  | คุณภาพและ
| ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 |  | รูปแบบ
ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
ส่งสสจ.อบ จำนวน 0 โครงการ
ได้รับอนุมัติจากสสจ.อบ. จำนวน 34 โครงการ
ดำเนินการเบิกแล้ว 7 โครงการ