## งบเงินบำรุง
แบบสรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการงบเงินบำรุงโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ | โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน | งปม.รวม (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบ | ระยะเวลาดำเนินการ(ไตรมาส) |  |  |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งสสจ.อบ. | ได้รับอนุมัติจากสสจ. | เบิกเงินแล้ว
กลุ่มงานทันตกรรม
1 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สุงอายุภาวะพึ่งพิง | 17280 | กลุ่มงานทันตกรรม | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ |  |  |  | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 40 โครงการ
| กลุ่มงานการพยาบาล | [11 empty] | ดำเนินการเบิกเงินแล้ว 36 โครงการ
2 | โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง | 6600 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง | √ | [6 empty] | √ | ยังไม่ดำเนินการเบิกเงิน 4 โครงการ
3 | โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ | 3075 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √ | คิดเป็นร้อยละ 90
| ตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอกซย์ปอด |  | NCD
4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ | 16000 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  |  | √
| ทั้งเบื้องต้นและขั้นสูงทั้งภายในหน่วยงานและเครือข่าย |  | (ER)
5 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม | 20000 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  |  | √
| รับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย |  | (ER)
ทั้งภายในหน่วยงานและเครือข่าย
6 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ HA | 91950 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
7 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ QA | 7600 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  |  | √
8 | โครงการอบรมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ | 12000 | กลุ่มการ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ |  | พยาบาล
NCD
9 | โครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | 53530 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  | √
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | NCD
10 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน | 45000 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
| และความดันโลหิตสูง |  | NCD
งานกายภาพบำบัด
11 | โครงการทดสอบสมรรถภาพ | 2675 | งาน | บำรุง |  |  |  | √ |  |  |  | √
| ทางกายเจ้าหน้าที่ รพ. |  | กายภาพบำบัด
12 | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อ.สว่างวีระวงศ์ | 144000 | งาน | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
กายภาพบำบัด
13 | โครงการทำรองเท้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ | 450000 | งาน | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
| (Plantar Fasciitis) |  | กายภาพ
บำบัด
งานแพทย์แผนไทย
14 | โครงการทับหม้อเกลือมารดาหลังคลอด | 17280 | งานแพทย์แผนไทย | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
15 | โครงการส่งเสริมการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย อำเภอสว่างวีระวงศ์ | 10000 | งานแพทย์แผนไทย | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  |  | √
งานรังสีวินิจฉัย
16 | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย | 4300 | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
17 | โครงการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ | 4300 | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  |  | √ |  | ค่าตรวจประเมิน
18 | โครงการตรวจวัดรังสีประจำบุคคล | 3000 | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  |  | √ |  | ค่าตรวจประเมิน
งานเทคนิคการแพทย์
19 | โครงการสอบเทียบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ | 10000 | งานเทคนิค | เงินบำรุง | √ |  |  |  | ค่าตรวจประเมิน
20 | โครงการทดสอบประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก | 19500 | งานเทคนิค | เงินบำรุง |  |  | √ |  | ค่าตรวจประเมิน
| ( EQA) |  | การแพทย์
21 | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | 7000 | งานเทคนิค | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
| ทางการแพทย์และสาธารณสุขจากคณะกรรมการ |  | การแพทย์
ระดับจังหวัด
22 | โครงการอบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจและทดสอบความชำนาญ | 8000 | งานเทคนิค | เงินบำรุง | √ |  |  |  | ค่าตรวจประเมิน
| ในการตรวจวิเคราะห์ให้แก่ รพ.สต.7แห่งและเจ้าหน้าที่ |  | การแพทย์
รพ.ที่เกี่ยวข้อง
23 | โครงการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์2560 | 40000 | งานเทคนิค | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  |  | √
| การแพทย์2560จากสภาเทคนิคการแพทย์(Re-LA2) |  | การแพทย์
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
24 | โครงการอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการ | 597500 | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| บริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม |  | จัดการ
ทั่วไป
25 | ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง | 12860 | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  |  | √
| “สื่อสารด้วยใจ สายใยองค์กร” |  | จัดการงานทั่วไป
26 | โครงการ Happy MOPHกระทรวงสาธารณสุข | 16460 | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  |  | √
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | จัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานาภสัชกรรม
27 | โครงการส่งเสริมการใช้อย่างอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายอำเภอสว่างวีระวงศ์ | 3000 | กลุ่มงานเภสัชกรรม | เงินบำรุง |  | √ |  |  | √ | ยังไม่ดำเนินการเขียนโครงการส่งสสจ.อนุมัติ
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ
28 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้การใช้งาน | 9800 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
”ระบบสมาร์ทแลป ดูประวัติการรักษาผู้ป่วยออนไลน์”
29 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 12200 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
การพัฒนางานจัดเก็บรายได้
30 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน 43 | 10800 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง | √ | [6 empty] | √
แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน ในโปรแกรม HIWIN
31 | โครงการประชุมเชิงวิชาการสรุปผลการดำเนินงาน | 83500 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  | ทำเรื่องยืมเงินแล้ว
ประจำปี2566
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
32 | โครงการวิจัยเรื่อง"ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่ไม่มีโรคจิตร่วม ในเขตอำเภอสว่าง วีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 56000 | กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม | เงินบำรุง | √ | √ | [5 empty] | √
33 | โครงการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง/กลุ่มโรค | 23040 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
| เรื้อรัง/โรคติดต่อ/ผู้ป่วยยาเสพติด |  | ปฐมภูมิและ
องค์รวม
34 | โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร | 7350 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  |  | √
| และส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในบุคลากร |  | ปฐมภูมิและ
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | องค์รวม
35 | โครงการพัฒนางาน กิจกรรมโรงพยาบาลลดโลกร้อนพัฒนาGreen and clrean Plus ต่อเนื่อง | 7000 | กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  |  | √
36 | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 20900 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  |  | √
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | ปฐมและองค์รวม
37 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค | 11520 | กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
38 | โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณ | 18000 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
| มูลฝอยการทิ้ง การคัดแยกมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง |  | ปฐมภูมิและ
| ตามหลัก 3Rs |  | องค์รวม
39 | โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง | 60000 | กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
40 | โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส | 12000 | กลุ่มงานบริการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  |  | √
| ใส่ใจเอดส์ |  | ปฐมภูมิและองค์รวม

## โครงการที่ยังไม่เบิก
แบบสรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการงบเงินบำรุงโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ | โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน | งปม.รวม (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบ | ระยะเวลาดำเนินการ(ไตรมาส) |  |  |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งสสจ.อบ. | ได้รับอนุมัติจากสสจ. | เบิกเงินแล้ว
กลุ่มงานการพยาบาล
1 | โครงการอบรมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ | 12000 | กลุ่มการ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ |  | พยาบาล
NCD
2 | โครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | 53530 | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  | √
| โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  | NCD
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 | โครงการอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการ | 597500 | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
| บริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม |  | จัดการ
ทั่วไป
กลุ่มงานาภสัชกรรม
4 | โครงการส่งเสริมการใช้อย่างอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายอำเภอสว่างวีระวงศ์ | 3000 | กลุ่มงานเภสัชกรรม | เงินบำรุง |  | √ |  |  | √ | ยังไม่ดำเนินการเขียนโครงการส่งสสจ.อนุมัติ