## แผนปฏิบัติการ
แผนงาน / โครงการเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ปี 2567
ผู้ประสานงาน ........นางสาวนาคน้อย นนทวี........ เบอร์โทรติดต่อ ....0836826725...... E-mail : .........nark_nontawee@hotmail.com........
ลำดับ | ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก | กิจกรรมรอง | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 | แผนการทบทวนข้อมูลทิศทางองค์กรและ | - SWOT องค์กร และทบทวนข้อมูลสำคัญ | -เพื่อให้ ทีมนำและตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมการ SWOT และทบทวนทิศทางองค์กร | -ทีมนำ เลขาทีมและตัวแทน |  | - ทีมนำและตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมการ SWOT และทบทวนทิศทางองค์กร
| เชื่อมโยงกลยุทธ์การพัฒนาทั่วทั้งองค์กร | ที่เกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงสำคัญ | - เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการติดตามประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานรายปี | ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงาน |  | - แผนยุทธศาสตร์ได้รับการติดตามประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานรายปี
|  | ผลการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยใน | - เพื่อให้ทิศทางองค์กรผ่านการทบทวนและกำหนดกรอบการดำเนินงานในปี 2565 ได้ชัดเจนได้แก่ วิสัยทัศ เป้าประสงค์ |  |  | - ทิศทางองค์กรผ่านการทบทวนและกำหนดกรอบการดำเนินงานในปี 2567 ได้ชัดเจนได้แก่ วิสัยทัศ เป้าประสงค์
|  | ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อร้องเรียน/ | พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดำเนินงาน จุดเน้นและตัวชี้วัด |  |  | พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดำเนินงาน จุดเน้นและตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริการ
จากช่องทางต่างๆ
- กำหนดทิศทางองค์กรปี 2567 ให้สอด
คล้องกับประเด็นปัญหาในพื้นที่
-สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์รายปี
2 | แผนงานสร้างความเชื่อมโยงการพัฒนา | - สื่อสารข้อมูลทิศทางองค์กรที่ผ่านการ | -เพื่อให้หน่วยงานและทีมนำเฉพาะด้านมีการจัดทำ Action plan ปี 2567 ที่สอดรับกับทิศทางองค์กรและปัญหาของหน่วยงาน | หัวหน้างาน/เลขาทีม |  | -หน่วยงานและทีมนำเฉพาะด้านมี Action plan ปี 2567 ที่สอดรับกับทิศทางองค์กรและปัญหาของหน่วยงาน
| ลงสู่ระดับทีมและระดับหน่วยงาน ผ่านการ | ทบทวนให้กับผู้บริหารและทีมนำรับทราบ
| จัดทำ Action plan | - สื่อสารแนวทางการจัดทำ Action plan
ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์
จุดเน้น และตัวชี้วัด
3 | ทบทวนประสิทธิภาพการสื่อสารและระบบ | - วิเคราะห์จุดอ่อนของการสื่อสารภายใน | -เพื่อให้จุดอ่อนของการสื่อสารถูกนำมาวางแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร | ทีมนำ |  | -จุดอ่อนของการสื่อสารถูกนำมาวางแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
| การสื่อสารภายในองค์กร | องค์กร | -เพื่อให้การประชุม , การสื่อสารได้ตามแนวทางที่กำหนด |  |  | -มีการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร
ที่ชัดเจนในทุกระดับ
#ประชุม กกบ.
#ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.
#ประชุมคณะกรรมการทีมนำ
#ประชุมคณะกรรมการทีมนำเฉพาะด้าน
#ประชุมคณะกรรมการ CFO
#ประชุมหน่วยงาน
ลำดับ | ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก | กิจกรรมรอง | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4 | กิจกรรมประเมินตนเองในระดับทีมและ | - ทบทวนแนวทางการประเมินตนเองโดย | -เพื่อให้หน่วยงานและทีมนำเฉพาะด้านมีการจัดทำแบบประเมินตนเองโดยใช้ Service profile | หัวหน้างาน/เลขาทีม |  | -ร้อยละหน่วยงานและทีมนำเฉพาะด้านมีการจัดทำแบบประเมินตนเองโดยใช้ Service profile
| ระดับหน่วยงานผ่านการจัดทำ Service | ใช้ Service profile ปีงบ 2567 | -เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการใช้ข้อมูลสำคัญในแบบประเมินตนเอง service profile |  |  | - บุคลากรมีความเข้าใจในการใช้ข้อมูลสำคัญในแบบประเมินตนเอง service profile
| profile | - สื่อสารทำความเข้าใจการใช้ข้อมูลใน
Service profile ให้เกิดประโยชน์
- ประเมินการรับรู้ข้อมูลใน service
profile ของบุคลากรในหน่วยงาน
5 | กระตุ้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรมพัฒนา | - ทบทวนประเด็นข้อเสนอแนะร่วมกับทีม | - เพื่อให้การดำเนินงานตามประเด็นข้อเสนอแนะได้ครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงระบบ | หัวหน้างาน/เลขาทีม |  | - การดำเนินงานตามประเด็นข้อเสนอแนะได้ครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงระบบ
| ที่ต่อเนื่องในประเด็นข้อเสนอแนะ/โอกาส | นำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน | - เพื่อให้ประเด็นข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนาที่ยังทำได้ไม่ดีถูกนำมาจัดทำ Action plan |  |  | - ประเด็นข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนาที่ยังทำได้ไม่ดีถูกนำมาจัดทำ Action plan
| พัฒนาของหน่วยงาน ระบบงานและทีมที่ | ในแต่ละประเด็นจากทีมที่เกี่ยวข้อง
| เกี่ยวข้อง | -กำหนดประเด็นการพัฒนาที่ยังไม่
ครอบคลุมเพื่อนำสู่การจัดทำ Action plan
ปี 2567 ของผู้เกี่ยวข้อง
6 | กระตุ้นติดตามการดำเนินงานของทีมนำ | - จัดปฏิทินตารางศูนย์พบทีมนำเฉพาะด้าน | -เพื่อให้ทีมนำเฉพาะด้านมีการดำเนินกิจกรรม ในการกระตุ้นให้กิการพัฒนาตาม Action plan | ทีมนำเฉพาะด้าน |  | -ทีมนำเฉพาะด้านมีการดำเนินกิจกรรม ในการกระตุ้นให้กิการพัฒนาตาม Action plan
| เฉพาะด้านให้มีการดำเนินการตามแผน | เพื่อติดตามความก้าวหน้า | -เพื่อให้ทีมนำเฉพาะด้านมีการรายงานความก้าวหน้าผ่านเวทีคณะกรรมการทีมนำ 3 เดือน/ ครั้ง |  |  | -ทีมนำเฉพาะด้านมีการรายงานความก้าวหน้าผ่านเวทีคณะกรรมการทีมนำ3 เดือน/ครั้ง
| ปฏิบัติการ | - ติดตามความก้าวหน้าผ่านเวทีประชุมทีมนำ
3 เดือน/ ครั้ง
7 | เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงาน | -กิจกรรมทีมผู้บริหารพบหน่วยงานเพื่อ | - เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับการเยี่ยมจากทีมผู้บริหาร | ทุกหน่วยงาน |  | -ทุกหน่วยงานได้รับการเยี่ยมจากทีมผู้บริหาร
| และมอบหมายนโยบายจากทีมบริหาร | สร้างขวัญกำลังใจและรับทราบประเด็นปัญหา
จากหน่วยงาน
8 | กระตุ้นให้เกิดการนำกิจกรรมทบทวน | - สื่อสารและทำความเข้าใจการทบทวน 12 | - เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทำ 12 กิจกรรมทบทวนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน | หัวหน้า/KOS |  | - หน่วยงานมีการจัดทำ 12 กิจกรรมทบทวนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
| พื้นฐาน 12 กิจกรรม สู่การปฏิบัติจริงใน | กิจกรรม | - เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจใน 12 กิจกรรมทบทวน |  |  | - บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจใน 12 กิจกรรมทบทวน
| หน่วยงานและทีม | - ติดตามการดำเนินงานตาม 12 กิจกรรม
ทบทวนเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์คุณภาพ
9 | ติดตามการนำมาตรฐานทุกระบบสู่การ | - ทบทวนและประเมินส่วนขาดตามมาตรฐาน | - เพื่อให้เกิดมาตรฐานและระบบงานสำคัญใช้แบบประเมินตนเอง SPA in Action เพื่อหาส่วนขาดในการพัฒนา | คณะกรรมการทีมนำ |  | - มาตรฐานและระบบงานสำคัญใช้แบบประเมินตนเอง SPA in Action เพื่อหาส่วนขาดในการพัฒนา
| ปฏิบัติจริงที่หน้างาน | ในแต่ละระบบโดยใช้ SPA in Action |  | เฉพาะด้าน |  | - มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยทีมถูกสื่อสารและนำสู่การปฏิบัติที่หน้างาน
|  | - Trace ระบบและหน่วยงานเพื่อประเมิน | - เพื่อให้เกิดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยทีมถูกสื่อสารและนำสู่การปฏิบัติที่หน้างาน | เลขาทีม/ประธาน |  | -หน่วยงานได้รับการติดตามประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานจากการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
การ Integrate มาตรฐานและแนวทาง
ลำดับ | ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก | กิจกรรมรอง | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปฏิบัติลงสู่หน้างาน
|  | - Trace ระบบเพื่อการติดตามประเมินผล | -พื่อให้หน่วยงานได้รับการติดตามประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานจากการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ | เลขาทีม/ประธาน
ลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาตามมาตรฐานที่
สำคัญ ได้แก่ RM,IC,ENV&EQM,PCT
10 | กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ประเด็นการใช้ | - กิจกรรมลงหน้างานเพื่อแลกเปลี่ยน | - เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนากับทีมผู้ตรวจประเมิน | ทุกหน่วยงาน |  | - หน่วยงานมีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนากับทีมผู้ตรวจประเมิน
| ข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน มาสู่การ | และเตรียมความพร้อมประเด็นสำคัญ |  |  |  | - หน่วยงานได้รับการสร้างความมั่นใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา
| พัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน | ในการแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่หน้างานโดย
ทีม FA
|  | - เตรียมความพร้อมเข้มข้นในหน่วยงานที่ | - เพื่อให้หน่วยงานได้รับการสร้างความมั่นใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา | หน่วยงานเฉพาะ
บุคลากรยังไม่มีความพร้อม
11 | แผนการเพิ่มพูนทักษะและฟื้นฟูองค์ | -โครงการอบรมฟื้นฟูการพัฒนาคุณภาพ | -เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟู HA&HPH | บุคลากรทุกคน |  | -ร้อยละบุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟู HA&HPH
| ความรู้ของการพัฒนาคุณภาพ รพ. | โรงพยาบาล HA&HPH บูรณาการสู่มาตรฐานฉบับ 5 | -เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น |  |  | -ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
|  | 12 กิจกรรมทบทวน |  | เลขา RM,PCT,ศูนย์ |  | -บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับการอบรมตามแผน
|  | -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร | -เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับการอบรมตามแผน
การบริหารความเสี่ยง,หลักสูตรคุณภาพ
และความปลอดภัยทางคลินิกและหลักสูตร
HA SAR writing
12 | กิจกรรมมหรรมคุณภาพ สร้างการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพในงาน | - ฟื้นฟูทักษะและความรู้ในการจัดทำวิจัย R2R CQI | - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำCQI/นวัตกรรม | บุคลากร รพ.สว่างวีระวงศ์ |  | - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำCQI/นวัตกรรม
| ประจำและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ | และนวัตกรรม |  | ทั้งหมด |  | - หน่วยงานมีผลงาน CQI/นวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนออย่างน้อย 1 เรื่อง
| อย่างต่อเนื่อง | - จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน CQI/นวัตกรรม | - หน่วยงานมีผลงาน CQI/นวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนออย่างน้อย 1 เรื่อง | ทุกหน่วยงาน |  | - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยแบบองค์รวม
ในภาพเครือข่าย
|  | - ขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน | - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยแบบองค์รวม | MCH,NCD,จิตเวช,
|  | เรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยในภาพเครือข่าย |  | กายภาพบำบัด
|  | ได้แก่ การดูแลแม่และเด็ก การดูแลผู้ป่วย |  | และ จนท. รพ.สต.
โรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยจิตเวช และการดู
แลผู้พิการในชุมชน
13 | โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม | กิจกรรมจัดอบรมโดยทีมวิทยากร | 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรม ศีล ๕และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต | บุคลากร รพ.สว่างวีระวงศ์ |  | 1. บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
| และปลุกจิตสำนึกบริการที่ดี (ESB) | ภายนอกองค์กร | 2. เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร |  |  | 2. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
|  |  | 3. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ |  |  | 3. บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้
|  |  | 4. เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน |  |  | 4. บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน
|  |  | ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร |  |  | เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร
5.บุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่มีความเข้าใจในพื้นฐานงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและนำไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคุณภาพในงานประจำ
6.บุคลากรของโรงพยาบาลทุกระดับมีการรับรู้และเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพและงานสร้างเสริมสุขภาพ
(HA&HPH) ไปพร้อมๆกัน
7.บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับมีความตื่นตัวและตอบสนองต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและ
งานสร้างเสริมสุขภาพ
8.บุคลากรโรงพยาบาลทุกคนเกิดการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพที่
ทำให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในองค์กร

## ตารางควบคุมกำกับการดำเนินงาน
ตารางควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงาน HA ปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาล..........สว่างวีระวงศ์................... จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน ........นางสาวนาคน้อย นนทวี........ เบอร์โทรติดต่อ ....0836826725...... E-mail : .........nark_nontawee@hotmail.com........
กิจกรรม | ห้วงระยะเวลา | [11 empty] | หมายเหตุ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.ทบทวนยุทธศาสตร์ - วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ตัวชี้วัด - เข็มมุ่ง
3.ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วย PCT/ การส่งต่อ / การตรวจรักษา Competency / Performance Management System
4.ทบทวนระบบเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ
5.ทบทวนระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
6.ทบทวนระบบ IM/IT Support
7.ทบทวนระบบยา การบริหารจัดการ Stock ยา/วัสดุทุกหน่วยงาน
8.ทบทวนระบบ ENV/IC
9.ทบทวนระบบ RM
10.ทบทวนการสื่อสารงานพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร
11.ทบทวนแผนงาน โครงการ ภาระงาน การบริหารจัดการ
12.ทบทวน Competency จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร / การฝึกอบรม
13.ทบทวน 12 กิจกรรม
14.ประชุมกรรมการ ทีม FA
15.กำหนดหัวข้อการทำ CQI นำเสนอระดับจังหวัด อย่างน้อย 2เรื่อง/รพ
16. การประเมินตนเอง Overall scoring/HP
17.หน่วยงานมี Service Profile แต่ละทีมและทบทวนต่อเนื่อง
18. ประชุมวิชาการพัฒนาความรู้บุคลากร
19.ประชุมแลกเปลี่ยนจากทีมภายนอก QRT
20.ตรวจเยี่ยมภายใน (IS)
21. เตรียมรับ Reacreditation- Survey 1
22. มหกรรมคุณภาพ
23.รวบรวมผลงาน KPI ทุก 3 เดือน
24.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระดับทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีม PCT ,PTC,RM,IC,IM,HRD,ENV,HPH)
25.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระดับทีมนำ