## PP67
สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2567
ลำดับ | โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน | งปม.รวม (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบ | ระยะเวลาดำเนินการ(ไตรมาส) |  |  |  | ผลการดำเนินการจัดทำโครงการ
[9 empty] | ยังไม่ส่ง | ส่งสสจ.อบ. | อนุมัติแล้ว | เบิกเงินแล้ว | ยังไม่เบิก
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบการดูแล สุขภาพแม่และเด็ก | 10000 | งานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่งงานเวชฯ | PP |  | √ | [5 empty] | √
| พัฒนา มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก | [10 empty] | 6000
2 | โครงการโรงเรียนรอบรู้ | 9000 | งานส่งเสริมสุขภาพ | PP |  |  | √
3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 22500 | งานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่งงานเวชฯ | PP |  | √ | [5 empty] | √
| ระยะยาวเชิงป้องกัน | [10 empty] | 7000
4 | โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ | 25000 | งานทันตสาธารณสุข | PP |  |  | √
พอ.สว. อำเภอสว่างวีระวงศ์
5 | โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 6000 | กลุ่มงานบริการ | งบ PP |  | √ | √
| เครื่อข่ายงานโรคติดต่อ |  | ปฐมภูมิและ
| และประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน |  | องค์รวม
| สร้างภูมิคุ้มกันโรค |  | งานควบคุมโรค
6 | โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรค | 28000 | กลุ่มงานบริการ | งบ PP |  | √ | √
| อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ และโรคที่ต้องเฝ้าระวัง |  | ปฐมภูมิและ
7 | โครงการพัฒนาเครือข่ายงาน | 13400 | งานคุ้มครอง | งบ PP |  |  | √
| คุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็ง |  | ผู้บริโภค
8 | โครงการเฝ้าระวัง ผู้บริโภคด้าน | 12000 | งานคุ้มครอง | งบ PP |  |  |  | √
| ผลิตภัณฑ์สุขภาพและส่งเสริม |  | ผู้บริโภค
ส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์
9 | โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ | 8000 | งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สสอ. | PP |  |  | √
10 | โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 9200 | งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สสอ. | PP |  | √
11 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. | 35000 | พัฒนาคุณภาพ | pp | √ | √ | √ | √
ปีงบประมาณ 2567
12 | โครงการพัฒนาศักยภาพ สสม | 11000 | พัฒนาคุณภาพ | งบ PP |  |  | √
และบูรณาการ อสค.ต้นแบบ
13 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | 12000 | พัฒนาคุณภาพ | งบ PP |  | √
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
(อสม. 4.0 )อำเภอ สว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี
14 | โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 8000 | งาน NCD | งบ PP |  |  | √
ผู้ป่วยโรคไต
15 | โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ | 10000 | งาน NCD | งบ PP |  | √ | √ | √
บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
16 | โครงการคัดกรองภาวะ | 8000 | งาน NCD | งบ PP |  | √ | √ | √
แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
17 | โครงการตรวจคัดกรองสมรรถ | 3000 | งาน OPD | งบ PP |  |  | √
ภาพปอด
18 | โครงการประชุมวิชาการIC | 8000 | งาน IC | งบ PP |  |  | √
19 | โครงการพัฒนาระบบการดูแล | 6200 | น.ส.จิตราพร เรือนเจริญ | งบ PP |  | √
สุขภาพจิตเด็ก กลุ่ม 4 โรคหลัก
ในนักเรียน อายุ 6 - 15 ปี
20 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5000 | น.ส.จิตราพร เรือนเจริญ | PP |  |  | √
ในสถานศึกษา
TO BE NUMBER ONE
21 | โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 12000 | งานNCD | pp | √ | √
ประชาชนเชิงรุก ปี 2566
22 | โครงการชุมชนในวิถีใหม่ | 10000 | งานNCD | PP |  | √
ห่างไกลโรค NCDs
23 | โครงการพัฒนาระบบบริการ | 4000 | น.ส.จิตราพร | งบ PP |  | √ | √ |  |  |  |  | √
| งานสุขภาพจิต |  | เรือนเจริญ
24 | โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวช | 5000 | งานสุขภาพจิต | งบ PP |  | √
ยาเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
และพัฒนาบุคลากรในการป้องกัน
การฆ่าตัวตาย
25 | โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริม | 8100 | กลุ่มงานทันต | งบ PP |  | √ | √
| ทันตสุขภาพในเด็ก 0-2 ปี รพ.สต.ที่ไม่มี |  | กรรม
ทันตบุคลากร
26 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 5000 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ทันตกรรม
27 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 8400 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัยใน รพ.สต. |  | ทันตกรรม
| ที่ไม่มีทันตบุคลากร |  | และ รพ.สต.
28 | โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 12250 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √
| ด้านทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา |  | ทันตกรรม
29 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ | 8000 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  |  | √
| ในผู้สูงอายุและตรวจคัดกรองรอยโรค |  | ทันตกรรม
30 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | 8000 | กลุ่มงาน | งบ PP |  |  | √ | √
| ในสถามประกอบการ |  | ทันตกรรม
31 | โครงการพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้าน | 10600 | งาน | งบ PP |  |  | √
32 | โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะ | 7500 | กายภาพ | งบ PP |  |  | √ |  |  |  |  | √
| ฟื้นฟูและผู้พิการที่บ้านโดยญาติและอสม. |  | บำบัด
33 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา | 15200 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ | PP |  |  | √ | √
ศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศอำเภอสว่างวีระวงศ์
34 | โครงการนิเทศงานผสมผสาน | 52000 | ยุทธศาสตร์ | งบ PP | √ |  | √
ระดับอำเภอเครือข่ายอำเภอ
สว่างวีระวงศ์ ปี 2567
35 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ | 12000 | งานการเงิน | งบ PP |  | √ | √
| งานด้าน การเงินการบัญชี และพัสดุ |  | และบัญชี
36 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา | 15000 | งานพัฒนา | PP |  | √ | √
| คุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะ |  | คุณภาพและ
| ประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการ |  | รูปแบบ
| พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ |  | บริการ
(พชอ.) สว่างวีระวงศ์ ประจำปี 2567
37 | โครงการ Happy MOPH | 2550 | งานพัฒนา | PP |  |  | √
| กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่ง |  | คุณภาพและ
| ความสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ |  | รูปแบบ
| อ.สว่างวีระวงศ์ .อุบลราชธานี |  | บริการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
38 | โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ | 10200 | งานพัฒนา | PP |  | √ | √ | √
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล |  | คุณภาพและ
| (รพ.สต.ติดดาว) อำเภอสว่างวีระวงศ์ |  | รูปแบบ
| จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ |  | บริการ
2567
39 | โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม | 13500 | งานพัฒนา | PP |  | √ | √ | √ |  |  |  | √
| ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี |  | คุณภาพและ | [8 empty] | 5700
| ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 |  | รูปแบบ
รวมทั้งสิ้น |  | 468600

## บำรุง67
แบบสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปีงบ 2567
ลำดับ | โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน | งปม.รวม (บาท) | รวมเงินที่เบิก | โครงการที่ตัดออก | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบ | ระยะเวลาดำเนินการ(ไตรมาส) |  |  |  | ผลการดำเนินการจัดทำโครงการ
[11 empty] | ยังไม่ส่ง | ส่งสสจ.อบ. | อนุมัติแล้ว | เบิกเงินแล้ว | ยังไม่เบิก
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ | 11520 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงิน | √ | √ | √ | √ |  |  | √
| ในกลุ่มสูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิง |  |  |  | ทันตกรรม | บำรุง
2 | โครงการให้บริการฟันเทียมในเขต | 11520 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงิน | √ | √ | √ | √ |  |  | √
| รพ.สต.แก่งโดม |  |  |  | ทันตกรรม | บำรุง
3 | โครงการตรวจสุขภาพ | 3400 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงิน |  | √ |  |  |  |  | √
| ประจำปีเจ้าหน้าที่ |  |  |  | พยาบาล | บำรุง
4 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 40000 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงิน |  | √ |  |  |  |  | √
| ผู้ป่วยเบาหวานและความ |  |  |  | พยาบาล | บำรุง
ดันโลหิตสูง
5 | โครงการ DM REMISSION | 98000 | 77920 |  | กลุ่มงาน | งบเงิน |  | √ | [5 empty] | √
[5 empty] | พยาบาล | บำรุง | [7 empty] | 77920
6 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 45600 | 45600 |  | กลุ่มงาน | งบเงิน |  |  | √ |  |  |  |  | √
| ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการ |  |  |  | บริการปฐม | บำรุง
| คัดกรองสุขภาพประจำปี 2567 |  |  |  | ภูมิและองค์
7 | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 19300 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงิน |  |  | √ |  |  |  | √
| โรงพยาบาล สว่างวีระวงศ์ |  |  |  | บริการปฐม | บำรุง
8 | โครงการอบรมให้ความรู้ และ | 15500 |  | 15500 | กลุ่มงาน | งบเงิน |  |  |  | √ |  |  | √
| ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอย |  |  |  | บริการปฐม | บำรุง
| การทิ้ง การคัดแยกมูลฝอย |  |  |  | ภูมิและองค์
| ตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs |  |  |  | รวม
ปี 2567
9 | โครงการจัดอบรมให้ความรู้ | 6000 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงิน |  |  |  | √ |  |  | √
| บริการด้านอาชีวอนามัย |  |  |  | บริการปฐม | บำรุง
| ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง |  |  |  | ภูมิและองค์
| และการตรวจสุขภาพตาม |  |  |  | รวม
ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2567
10 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค | 11520 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงิน | √ | √ | √ | √ |  |  | √
[5 empty] | บริการปฐม | บำรุง
11 | โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส | 10000 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงิน |  |  | √ |  |  |  | √
| ใส่ใจเอดส์ |  |  |  | บริการปฐม | บำรุง
12 | โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคใน | 60000 | 60000 |  | กลุ่มงาน | งบเงิน |  |  | √ |  |  |  |  | √
| ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง |  |  |  | บริการปฐม | บำรุง
13 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย | 17280 |  |  | กลุ่มงาน | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √
| แบบประคับประคอง(PC) |  |  |  | ผู้ป่วยใน
14 | โครงการทับหม้อเกลือมารดา | 17280 |  |  | งานแพทย์ | เงินบำรุง | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
| หลังคลอด |  |  |  | แผนไทย
15 | โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ | 10000 |  | 10000 | งานแพทย์แผนไทย | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  | √
16 | ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ | 5000 |  |  | กลุ่มงาน | งบเงินบำรุง |  |  | √
| เรื่องรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก |  |  |  | ทันตกรรม
17 | โครงการทดสอบสมรรถภาพ | 5800 | 5800 |  | งาน | งบเงิน |  |  |  | √ |  |  |  | √
| ทางกายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล |  |  |  | กายภาพ | บำรุง
| ปีงบประมาณ 2567 |  |  |  | บำบัด
18 | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 64800 |  |  | งาน | งบเงิน | √ | √ | √ | √ |  |  | √
| ทางการแพทย์ อ.สว่างวีระวงศ์ |  |  |  | กายภาพ | บำรุง
| จ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567 |  |  |  | บำบัด
19 | โครงการทำรองเท้าในกลุ่มผู้ป่วย | 750000 |  |  | งาน | งบเงิน |  | √ | √ | √ |  |  | √
| โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ |  |  |  | กายภาพ | บำรุง
| (Plantar Fasciitis) |  |  |  | บำบัด
20 | นวัตกรรมโต๊ะฝึกกิจกรรมบำบัด | 3000 |  |  | งาน | งบเงิน |  |  | √ |  |  |  | √
[5 empty] | กายภาพ | บำรุง
บำบัด
21 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 16000 |  |  | กลุ่มการพยาบาล | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  | √
| เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพทั้งเบื้อง |  |  |  | พยาบาล
| ต้นและขั้นสูงทั้งภายใน |  |  |  | (ER)
หน่วยงานและเครือข่าย
22 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมพร้อมรับอุบัติหมู่และสาธารณภัย ทั้งภายใน | 20000 |  |  | กลุ่มการ | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  | √
23 | โครงการอบรมพัฒนาพฤติกรรม | 620000 | 500000 |  | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
| บริการ ทักษะการสื่อสารและการ |  |  |  | จัดการ | [8 empty] | 500000
| ทำงานเป็นทีม |  |  |  | ทั่วไป
24 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ HA |  | 18300 | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √
| ประจำปี 2567 | 239600 |  |  | กลุ่มงานการ | เงินบำรุง | [7 empty] | 18300
25 | โครงการอบรมพัฒนา | 7200 |  |  | กลุ่มงาน | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  | √
| คุณภาพ QA |  |  |  | พยาบาล
26 | โครงการอบรมวิชาการ | 8500 |  |  | กลุ่มงาน | เงินบำรุง | √ |  |  |  |  | √
| วันพยาบาลทันตสุขภาพ |  |  |  | พยาบาล
และวันสาธารณสุขแห่งชาติ
27 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและสันทนาการ | 12800 |  | 12800 | กลุ่มงาน | งบเงิน |  |  | √ |  |  | √
| ด้านอารมบุคลากรโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ |  |  |  | บริการปฐม | บำรุง
28 | การสอบเทียบเครื่องมือ | 10000 |  |  | งานเทคนิคการแพทย์ | เงินบำรุง |  |  | √
ในห้องปฏิบัติการ
29 | การทดสอบประเมินคุณภาพ | 19500 |  |  | งานเทคนิคการแพทย์ | เงินบำรุง |  |  | √
จากหน่วยงานภายนอก( EQA)
30 | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน | 7000 | 7000 |  | งานเทคนิคการแพทย์ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  |  | √
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข จากคณะกรรมการระดับจังหวัด
31 | โครงการตรวจประเมินคุณภาพ | 40000 |  |  | งานเทคนิคการแพทย์ | เงินบำรุง | √ | [6 empty] | √
| มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2567 |  | 27340 | [10 empty] | 27340
จากสภาเทคนิคการแพทย์
(Re-LA 2)
32 | โครงการอบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจ | 8000 |  |  | งานเทคนิคการแพทย์ | เงินบำรุง | √
และทดสอบความชำนาญในการ
34 | โครงการประชุมเชิงวิชาการ | 102000 |  |  | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง |  |  |  | √ |  |  | √
สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปี2567
35 | โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 | 12350 |  |  | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  | √
36 | โครงการพัฒนาคุณภาพ | 4300 |  |  | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  | √ |  |  |  | √
มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
37 | โครงการตรวจสอบ | 4300 |  |  | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  | √
เครื่องเอกซเรย์
38 | โครงการตรวจวัดรังสี | 3000 |  |  | งานรังสีวินิจฉัย | เงินบำรุง |  |  | √ |  |  |  | √
ประจำบุคคล
39 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 10800 |  | 10800 | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ | เงินบำรุง |  | √ |  |  |  |  | √
การพัฒนางานจัดเก็บรายได้
40 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 29700 | 29700 |  | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ | งบเงิน |  | √ | [5 empty] | √
| โปรแกรม HI CLAIM เพื่อ |  |  |  |  | บำรุง
เพิ่มการจัดเก็บรายได้
41 | โครงการพัฒนาคุณภาพการ | 19800 | 19800 |  | กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ | เงินบำรุง |  | √ | [5 empty] | √
บันทึกข้อมูลเวชระเบียน
ในโปรแกรม Hi7
รวมทั้งสิ้น |  | 2400370 | 791460 | 49100
1559810
หมายเหตุ เพิ่มมาอีก 2 โครงการ จำนวนเงิน 65,000 บาท